《云南省企业就业失业数据采集系统》项目计划

目录

1 引言	3

1.1 项目背景	3

1.2 项目目标	3

1.3 文档范围与读者对象	3

1.4 术语与定义	4

2 项目范围管理	4

2.1 产品范围	4

2.1.1 企业端数据采集与备案子系统	4

2.1.2 市级端数据审核与辖区调度子系统	5

2.1.3 省级端数据管理与分析子系统	5

2.1.4 省级端系统管理与后台维护子系统	5

2.1.5 排除范围	6

2.2 主要交付物	6

2.3 工作分解结构（WBS）	7

2.4 范围验收标准	7

3 进度管理	8

3.1 活动定义	8

3.2 活动排序	9

3.3 活动历时估算	10

3.4 制定进度计划	10

3.5 里程碑清单	11

3.6 进度控制	11

4. 成本管理	12

4.1 成本构成	12

4.2 成本估算方法	12

4.3 成本预算	13

4.4 成本控制	13

5 质量管理	14

5.1 质量目标	14

5.2 质量计划内容	14

5.3 质量保证	15

5.4 质量控制	15

5.5 质量成本	16

6 人力资源管理	16

6.1 项目角色与职责	16

6.2 人员配备计划	17

6.3 培训计划	18

7 风险管理	18

7.1 风险识别	18

7.2 风险分析	19

7.3 风险应对计划	19

7.4 风险跟踪表	20

8 沟通管理	21

8.1 干系人识别	22

8.2 沟通方式与频率	22

8.3 文档管理	22

9 配置管理	23

9.1 配置项识别	23

9.2 基线与变更控制	23

9.3 变更控制流程	23

9.4 版本控制工具	24

9.5 配置状态报告与配置审计	24

10 需求变更管理	25

10.1 基线定义	25

10.2 变更请求模板	25

10.3 变更记录表	26

11 项目计划附录	28

附录A：甘特图源文件	28

附录B：配置管理截图	28

# 1 引言

  - 项目背景

为及时掌握云南省企业就业与失业情况，规范企业数据采集、审核、汇总、分析和上报流程，有必要建设统一的《云南省企业就业失业数据采集系统》。

当前企业就业失业数据的统计工作涉及企业填报、市级审核、省级汇总以及上报部委等多个环节，业务链条较长，参与角色较多，若缺少统一的信息系统支撑，容易出现数据口径不一致、上报不及时、审核效率低、统计分析困难等问题。因此，建设本系统对于提升就业失业数据采集效率、增强数据管理规范性、支撑上级主管部门决策分析具有重要意义。

本项目正是在这一背景下启动，旨在通过信息化手段建立标准化、可追踪的数据采集与管理平台，面向企业用户、市级管理部门、省级管理部门及系统管理员，围绕企业备案、月度数据填报、逐级审核、汇总分析、通知发布及系统管理等核心业务，实现全省就业失业监测工作的统一与规范。

  - 项目目标

本项目的建设目标主要包括以下几个方面：建立统一的企业就业失业数据采集平台，实现企业基础信息备案、按规定周期（支持半月报与整月报动态切换）的数据填报和历史数据查询；建立省、市、企业三级业务协同机制，实现企业上报、市局审核、省局汇总与上报的闭环管理；为满足移动办公需求，同步推出手机端应用，实现企业便捷上报与省级移动审核；提供数据汇总、图表分析、多维分析、数据导出等功能，为管理部门提供统计分析支撑；通过通知管理、用户管理、角色管理、上报时限管理和系统监控等功能，提升系统运行的规范性和可维护性；同时实现与国家失业监测系统的数据接口对接，提高数据共享和上报效率。

项目将严格遵循云南省关于就业失业监测的业务规范，确保数据上报口径与国家失业监测系统标准接口保持一致，并在国产化软硬件环境下完成适配部署。

  - 文档范围与读者对象

本文档为《云南省企业就业失业数据采集系统》的项目计划，旨在明确项目的范围、进度、成本、质量、风险、人力资源及配置管理等方面的具体安排，作为项目团队执行与控制的基准。

本文档主要面向项目开发团队、测试团队、配置管理人员、质量保证人员以及项目甲方代表。开发人员应依据本计划开展编码与单元测试工作，测试团队应参照计划中的里程碑和质量目标设计测试用例，配置管理人员需依据配置管理策略建立版本控制与变更控制流程，甲方代表可通过本计划了解项目整体推进节奏与交付成果。此外，本文档也可供项目后期运维人员参考，以便理解系统建设过程中的关键决策与约束条件。

  - 术语与定义

本文档中涉及的术语定义如下：调查期指省级管理部门规定的企业就业失业数据填报的时间周期，根据最新业务需求变更，1-3月份企业需进行“半月报”，4-12月份（及7月）企业需进行“整月报”；备案指企业在首次使用系统时需提交的基础信息，包括统一社会信用代码、企业名称、所属行业、联系方式等，经省级审核通过后方可进行数据填报；审核分为市级初审和省级终审，市级负责辖区内企业填报数据的审核与退回，省级负责全省数据的汇总与最终确认（含手机端移动审核）；退回指当数据不符合要求时，审核方将数据退回至上一级并附明原因，由企业修改后重新提交；基线是指项目计划、需求文档等配置项在经过正式评审和批准后形成的稳定版本，后续变更必须经过正规变更流程；变更单是记录需求变更请求的正式文件，包含变更描述、原因分析、影响评估及审批意见；配置管理是指通过版本控制工具对项目文档、代码等配置项进行标识、存储、控制和审计的过程，确保变更的可追溯性；工作分解结构是将项目可交付成果分解为更小、更易管理工作包的方法，是进度和成本估算的基础。

# 2 项目范围管理

## 2.1 产品范围

本项目的产品范围涵盖《云南省企业就业失业数据采集系统》的全部功能模块，具体包括企业端数据采集与备案子系统、市级端数据审核与辖区调度子系统、省级端数据管理与分析子系统以及省级端系统管理与后台维护子系统四个主要部分。

### 2.1.1 企业端数据采集与备案子系统

企业端数据采集与备案子系统面向全省各企业用户，提供企业基础信息的首次备案与变更申请功能，企业在首次使用系统时需录入统一社会信用代码、企业名称、所属行业、联系方式等基本信息，经省级审核通过后方可开展后续业务。该系统支持企业在规定的调查期内按照模板填报就业失业数据，系统后台将根据当前月份动态切换填报周期与合法性校验规则（1-3月份强制校验半月报时限，4-12月份校验整月报时限），包括数据的暂存与提交功能，并在填报过程中进行合法性校验——当调查期就业人数小于建档期就业人数时，系统强制要求填写减少原因及说明，超过上报时间则禁止提交。同时，该核心上报功能全面支持在手机端操作实现。此外，企业端还提供历史报表流转状态查询、各级政策通知浏览、密码修改以及忘记密码找回等账户安全管理功能。

### 2.1.2 市级端数据审核与辖区调度子系统

市级端数据审核与辖区调度子系统面向各市级管理部门，提供对企业上报数据的审核与退回操作。市级用户可查看企业填报的数据详情及历史记录，审核通过后数据自动上报至省级，退回时系统强制要求填写退回原因并将该原因与数据一并记录，同时通知企业用户。该系统还提供辖区填报进度统计看板，以图表形式展示辖区企业总数、已报数、未报数、审核通过率等关键指标。同时支持按调查期、企业维度导出审核通过的数据为Excel文件，提供退回历史查询功能，以及通知发布和账户安全管理等功能。

### 2.1.3 省级端数据管理与分析子系统

省级端数据管理与分析子系统面向省级管理部门，提供全省数据的统一汇总与修正功能。系统按调查期对各市上报数据进行汇总并生成全省统计结果，对于明显错误的数据允许修正，但原始上报数据不可被覆盖，修正数据需单独存储并完整记录修改日志，确保可追溯性。该系统还提供多维度统计分析与图表展示，包括按地区、行业、企业性质等维度进行分析，支持取样分析、对比分析和趋势分析，分析结果可导出为Excel文件。此外，省级端数据管理子系统还负责企业备案信息的审核、数据上报至部级系统、通知发布与浏览、数据质量监控与预警、审计日志查询以及账户安全管理等功能。

### 2.1.4 省级端系统管理与后台维护子系统

省级端系统管理与后台维护子系统面向省级系统管理员，提供用户与角色的统一管理功能。系统支持用户的新增、修改与删除操作，新增用户时可填写基本信息并分配角色，删除用户时系统校验该用户是否存在已上报业务数据，若存在则禁止删除以保证数据完整性。角色管理方面，支持角色的创建、修改与删除，并为不同角色分配相应的功能权限，系统预定义省级用户、市级用户、企业用户等基础角色，删除角色时若该角色已被用户使用，系统提示并解除关联后方可删除。该系统还提供上报时限管理功能，支持新增和修改调查期时间范围以控制企业填报周期；系统监控功能实时展示CPU、内存、硬盘等资源使用情况；操作日志管理功能记录用户登录、权限变更、配置修改等系统级关键操作，并支持按条件查询与追溯。

### 2.1.5 排除范围

本项目明确排除以下范围：功能方面，不涵盖底层物理硬件设备的部署与日常维护，不包含企业内部的人力资源管理系统或企业财务结算业务处理。

数据方面，禁止处理与就业失业监测无关的员工个人隐私明细数据（如未脱敏的个人生物特征数据）及非结构化原始凭证，所有采集的企业与个人数据仅限在云南省政务云境内存储。

兼容性方面，不支Windows Server 2012以下版本系统，不支持未满足国家信息安全等级保护三级标准的运行环境，核心代码严禁引入未经安全审查的第三方开源组件。

## 2.2 主要交付物

本项目的主要交付物包括可运行的软件系统、项目文档以及配置管理与变更记录。
	软件系统为《云南省企业就业失业数据采集系统》，包含Web端应用与手机端应用，涵盖企业端（Web+手机端上报）、市级端、省级端数据管理与分析（Web+手机端审核）、省级端系统管理四个子系统。
	项目文档包括项目计划文档（含计划迭代最终版与历史记录）、需求规格说明书。
	配置管理与变更记录包括Git提交历史截图、需求变更申请单、需求变更通知单。

## 2.3 工作分解结构（WBS）

本项目按功能模块进行分解，具体如下：

企业端：包含备案信息录入与变更、月度数据填报（暂存/提交）、历史查询、通知浏览、账户管理（密码修改、忘记密码）等功能。

市级端：包含数据审核（通过/退回并填写原因）、统计看板、数据导出、退回历史查询、通知发布、账户管理等功能。

省级端（数据分析）：包含全省数据汇总、数据修正（留痕）、多维度统计分析（图表导出）、企业备案审核、省级移动端业务审核、数据上报至部级系统、质量监控预警、审计日志查询等功能。

省级端（系统管理）：包含用户管理（增删改查，删除校验）、角色与权限管理、调查期配置、系统监控（CPU/内存/硬盘）、操作日志管理等功能。

非功能需求实现：包含性能优化（高并发响应）、安全性（加密、角色隔离）、可靠性（事务、容错）、易用性、可维护性、可扩展性、兼容性、可审计性等。

文档与部署：包含用户手册、部署手册、测试报告、数据库脚本、Docker镜像及Kubernetes配置。

WBS字典简要说明

企业端：实现企业用户所有操作界面与后台逻辑，确保数据填报的合法性校验及与市级、省级的流转。

市级端：实现市级审核员对辖区内企业数据的审核、退回、统计及通知管理，确保审核流程可追溯。

省级端（数据分析）：实现省级用户对全省数据的汇总、修正、分析及上报，提供决策支持。

省级端（系统管理）：实现系统管理员对用户、角色、调查期、系统运行状态的统一管理及日志审计。

非功能需求实现：针对SRS第5章的各项非功能要求进行设计、编码与测试，保障系统质量。

文档与部署：完成所有项目文档编写、系统打包、环境配置及部署验证，确保系统可交付运行。

## 2.4 范围验收标准

企业端的验收标准为企业用户能够完成备案信息的首次录入与变更申请，系统对关键字段进行格式校验并提交省级审核；能够在调查期内填报就业失业数据，支持暂存与提交，当就业人数异常时强制填写减少原因，超期后禁止提交；能够按调查期查询历史填报数据且仅支持查看；能够浏览通知列表及详情；能够修改密码并通过忘记密码流程找回账户。

市级端的验收标准为市级用户能够查看待审核数据列表，对数据执行通过或退回操作，退回时必须填写原因并自动通知企业；能够查看统计看板，展示辖区企业总数、已报数、未报数及通过率；能够按条件导出审核通过的数据为Excel文件；能够查询退回历史并展示原因；能够发布通知并推送至企业端。

省级端数据分析子系统的验收标准为省级用户能够按调查期汇总全省数据，对错误数据进行修正且原始数据不被覆盖、修改日志完整记录；能够按地区、行业等维度生成统计图表并导出Excel；能够审核企业备案信息；能够将汇总数据上报至部级系统；能够自动检测缺报、数据波动异常并发出预警；能够按条件查询审计日志。

省级端系统管理子系统的验收标准为系统管理员能够新增、修改、删除用户，删除用户时若存在上报数据则禁止删除；能够创建、修改、删除角色并分配权限，删除角色时若已被用户使用则需解除关联；能够新增和修改调查期时间范围；能够实时查看CPU、内存、硬盘等监控指标；能够记录并查询用户登录、权限变更等操作日志。

非功能需求的验收标准依据SRS第5章，要求常规操作响应时间在合理范围内，系统具备高并发处理能力；核心业务流程具备事务回滚机制；数据传输与存储加密，角色权限隔离；界面提供清晰的填写提示与错误指引；支持国产化环境部署；所有数据修正和关键操作均留痕可审计。文档与部署的验收标准为项目计划、需求规格说明书齐全。

# 3 进度管理

## 3.1 活动定义

为确保《云南省企业就业失业数据采集系统》的高效推进，项目组以上一阶段明确的WBS工作包为依据，将其进一步细化为团队十名成员可独立执行与追踪的具体活动。

在前期准备与架构阶段，主要活动包括需求基线评审、数据库物理模型建立以及Docker与Kubernetes底层容器化部署环境的搭建。在核心业务模块开发阶段，活动被严格按照四大子系统进行拆解。

针对企业端，细分出了企业首次备案与变更模块开发、基于月份动态判断（半月报/整月报）的数据填报与合法性强制校验逻辑编写、填报草稿暂存机制开发、历史只读查询页面与通知中心展示开发，以及包含找回密码流程的账户管理开发。同时，新增手机端应用开发活动，包含移动端跨平台框架搭建、企业手机端填报交互页面开发及后端接口对接。

针对市级端，定义了待审队列与审批流转开发（包含退回原因必填与自动通知触发逻辑）、涵盖企业总数与通过率的渐变色统计看板渲染、多条件结构化数据Excel导出模块，以及向辖区下发通知的管理功能开发。

针对省级端，数据分析模块的活动细化为全省填报数据定时汇总入库、带有独立日志留痕且不覆盖原始数据的人工修正机制开发、基于多维度的数据可视化图表开发、企业备案的终审流转、对接国家部委标准接口的数据上报功能，自动预警缺报与数据异常波动的质量监控模块开发、以及新增的省级领导手机端移动审核审批流开发与联调；系统管理模块则被分解为；系统管理模块则被分解为带有业务数据校验保护机制的用户与角色增删改查开发、动态调查期时间窗口配置开发、系统CPU/内存等底层运行状态的实时监控大屏开发，以及全方位操作审计日志溯源功能开发。

此外，测试与交付维度的活动则涵盖了高并发响应优化、全链路数据加密等非功能性需求的编码与验证，以及测试报告、用户部署手册的统筹编写。

## 3.2 活动排序

在全面梳理出具体活动后，项目经理依据软件工程规范与各项业务流转的内在逻辑，明确了活动之间的依赖关系并构建了进度网络图。

本项目的活动排序主要遵循“前置基础支撑后置业务，上游数据驱动下游审核”的流转逻辑。

首先，需求基线化与底层政务云软硬件环境适配、数据库架构设计是所有后续开发的绝对前置节点，必须优先完成。在进入编码阶段后，系统层面的基础支撑必须最先就绪，因此省级端“系统管理与后台维护子系统”中的角色权限控制底座与调查期时间范围配置活动被排在首位，作为全省用户登录鉴权与操作时间窗口管控的先决条件。紧接着展开的是业务闭环的排序：企业端的“基础备案信息录入与数据填报”活动必须优先于市级端开发，因为它是整个系统的业务源头与数据入口；随后才能并行推进市级端“数据审核与退回调度”活动的开发，以承接企业端上报的数据流；当市级审核节点打通后，省级端的“全省数据汇总入库、多维图表分析与异常预警”活动方具备真实的联调数据源，从而启动开发；最终流转至“对接部级系统接口数据上报”活动。

在贯穿整个周期的非功能性活动中，代码加密与并发处理等底层优化活动与功能开发并行，而跨层级的业务联调测试、渗透安全测试、系统试运行以及最终的操作手册编写则严格作为尾部节点，被置于所有核心业务代码冻结之后。通过识别这些强依赖关系，项目组明确了从权限搭建到填报、审核、汇总上报的项目关键路径，为后续甘特图的绘制提供了坚实依据。

## 3.3 活动历时估算

在完成工作分解结构（WBS）的细化后，项目组综合运用了多种科学的估算方法对各项开发活动的历时进行了精密测算。针对常态化的增删改查表单与常规UI页面开发，团队采用了定额估算法，依据团队历史同类政务项目的生产率常数直接折算工时；针对系统后端的复杂数据汇总与高并发处理模块，引入了经验导出模型（如COCOMO模型），根据预估的代码行数结合团队人员能力指数推算整体研发周期；而对于本次需求变更中新增的“手机端跨平台适配”以及“半月报/整月报动态切换”等存在技术不确定性的高风险活动，则采用了PERT（三点估算法），综合评估了最乐观、最悲观与最可能的完成时间，以此消除估算偏差。通过这些综合手段，确保了底层工时数据的客观性与准确性。

## 3.4 制定进度计划

基于活动排序与历时估算，项目组全面梳理了各模块的前置与后置依赖，采用关键路径法（CPM）推演出了项目的最长执行路径。在应对新增手机端需求所带来的巨大进度压力时，我们引入了时间压缩法进行缓冲：采用了“快速跟进（Fast Tracking）”策略，让Web端后台接口开发与手机端UI渲染并行推进；并在必要节点规划了适度的“赶工（Crashing）”以增加测试资源投入。尽管采取了压缩手段，经严格测算，整体关键路径基线仍需从原定的8周合理顺延至10周。

项目整体的进度排期已使用 Microsoft Project 软件进行了严密的甘特图绘制，详细配置了任务结构、资源分配、依赖关系与关键里程碑。鉴于本项目包含Web端与移动端双线并行开发，WBS任务拆解颗粒度较细，导致甘特图节点繁多、幅面过大，无法在本文档页面中清晰、完整地展示。因此，我们已将排版完备的甘特图源文件（.mpp格式）以及导出的高清PDF全景图作为独立附件放置于本文档外部，请审阅专家查阅配套提交物。

## 3.5 里程碑清单

里程碑一：需求与架构基线冻结（第2周末）。完成底层政务云软硬件环境搭建与数据库物理设计。

里程碑二：Web端核心功能联调（第5周末）。完成企业端Web页面数据填报校验逻辑与市级端审核退回闭环的集成测试。

里程碑三：手机端移动办公模块攻坚完成（第7周末）。新增的手机端企业上报界面与省级移动端审核审批流全部开发完毕，并打通前后端数据流转。

里程碑四：全链路系统测试与合规审查（第9周末）。完成等保三级安全渗透测试、多机型真机兼容性测试及并发压力测试，系统内重大缺陷实现清零闭环。

里程碑五：系统验收与正式上线（第10周末）。完成全部文档编制、生产环境部署，经甲方签署验收报告后正式交付运行。

## 3.6 进度控制

为确保项目在历经需求变更后仍能在10周内准时履约，项目组建立了一套动态的进度监控与偏差纠正机制。在日常执行中，项目经理依托甘特图基准，在每周五的课内实验与里程碑评审会上，定期收集各开发组的实际工时消耗与任务完成百分比。团队引入了挣值管理体系中的进度绩效指数（SPI）作为核心监测指标。

偏差处理机制如下：当监测到某项非关键路径任务轻微滞后（SPI在0.9至1.0之间）时，组内通过资源微调自行消化；一旦SPI跌破0.9或关键路径活动发生实质性延误，将立即触发红色预警机制。项目经理将紧急召开偏差分析会议，查明系技术瓶颈还是人力不足所致，并果断采取纠偏措施——包括但不限于：实施局部“赶工”安排周末加班、申请外部技术专家协助攻关、或者在配置控制委员会（SCCB）的授权下暂时削减边缘非核心功能（如复杂报表导出格式优化）以保全核心业务逻辑的准时上线。

# 4. 成本管理

## 4.1 成本构成

本项目的总成本严格按照科学的工程财务规范进行测算，全面涵盖了直接成本、间接成本以及管理储备三大板块。
	直接成本是项目支出的核心，主要由11名团队成员（包含项目经理、需求分析师、前后端开发、测试及配置管理员等）在 10周（原定8周，因新增手机端与周期变更需求额外增加2周） 研发周期内的人力资源薪资构成，按行业平均人力单价折算，预计人力直接成本为 375,000元。
	此外，直接成本还包含5,000元的软硬件采购费，其中特意拨付1,000元用于团队集中购买Codex、Claude及GitHub Copilot等智能体编程辅助工具的共享账号，以及4,000元用于租赁云南省政务云标准版测试服务器。
	间接成本主要涵盖团队在研发期间的场地分摊、日常水电、办公耗材以及针对等保三级规范和信创底座适配的内部技术培训费用，该部分按照直接成本的 15%进行定额计提，约为56,250元。
	为了有效应对因国家失业监测系统接口标准突变或不可预见的技术瓶颈所带来的风险，项目组特别设立了53,750元 的管理储备金。
	综合以上各项，本《云南省企业就业失业数据采集系统》项目的整体估算成本设定为 485,000元（已包含因需求变更追加的成本）。

## 4.2 成本估算方法

为确保预算数据的精准度与合理性，项目组综合采用了类比估算、自下而上估算以及功能点估算三种测算方法进行交叉验证。

在项目启动初期，项目经理首先运用了类比估算法，参考了以往同等规模的“省级社保基础数据上报平台”项目，得出了约40万元的宏观指导基准。

随后，在完成详细的工作分解结构（WBS）后，团队执行了严谨的自下而上估算，将四个核心子系统拆解为120余项具体活动，并由各活动负责人结合智能体工具带来的编码提效系数，详细评估出各项任务所需的人时与资源消耗，逐层向上汇总得出精确的项目底线成本。

为了进一步验证估算的可靠性，项目组还引入了功能点估算法（FP），经测算，本系统的未调整功能点（UFP）总量约为350个，结合10人团队的历史生产率常数，推算出系统的预期核心代码量与测试用例数，由此折算出的工作量成本与自下而上的汇总结果误差在5%以内，最终夯实了总体预算数据的科学基础。

## 4.3 成本预算

在确立了 48.5 万元 的总预算额度后，项目组将其科学地分摊至 WBS 的各个核心工作包中，并按 10 周 的项目时间轴生成了成本基准支出计划。在资金分配上，系统管控与质量保证模块获批 55,000 元预算；企业端数据采集与备案子系统（含手机端上报开发）因涉及繁琐的半月报/整月报表单校验与多端页面交互，分配预算为 110,000 元；市级端数据审核与辖区调度子系统分配 65,000 元；省级端数据管理与分析子系统（含手机端审核开发）由于承担了全省数据并发汇总、复杂 Echarts 多维统计大屏渲染以及部级接口对接等重难点任务，获得了最高的 145,000 元预算；文档编写、全链路联调与最终交付部署包分配 56,250 元；剩余 53,750 元作为管理储备与应急池单独封存。

按照时间序列铺排，项目的成本支出将呈现标准的 S 型曲线：在第 1 至第 2 周的需求分析与架构搭建期，资金消耗较为平缓，累计约占 15%；在第 3 至第 8 周的核心编码与集成联调高峰期（包含额外增加的手机端业务与半月报逻辑开发），随着大量开发人力与云计算资源的集中投入，成本支出将快速爬升，累计消耗将达到预算的 75%；在最后两周（第 9 至第 10 周）的系统试运行与验收阶段，成本曲线再度趋于平缓。

## 4.4 成本控制

项目组制定了严格的预算变更流程与成本动态监控机制，以确保项目资金不超支。在日常执行过程中，项目经理将全面引入挣值管理体系，在每周五的课内实验与里程碑评审会上，定期计算项目的成本绩效指数与进度绩效指数。一旦发现CPI跌破0.95的安全红线，项目组将立刻触发预警机制，召开专项会议排查资源浪费或返工重灾区，并采取加班赶工或优化智能体提示词等纠偏措施。

当既定需求发生实质性变化并由此引发成本超支风险时，必须走正规的预算变更流程。需求提出方需提交详尽的变更申请单，阐明修改内容及其对成本基准的具体影响金额，随后由配置控制委员会进行影响面评估与审批。

只有在负责人签字同意后，方可动用50,000元的管理储备金来追加相应模块的开发预算，且所有成本基准的修改操作及历史审批流转记录，均需完整保存在Git等配置管理工具中以备期末验收审计。

# 5 质量管理

## 5.1 质量目标

本项目以《需求规格说明书》第5章的非功能性需求为根本准绳，致力于交付高标准、严要求的政务级软件系统。

在性能目标方面，系统必须具备处理全省大规模企业集中访问与数据交互的能力，关键业务接口（如大批量审核数据的Excel导出、多维度统计看板加载）的响应延迟需严格控制在500ms以内。

在可靠性目标方面，核心业务流程（如数据提交省级审核、退回重报等）必须具备完整的事务回滚与容错恢复机制，确保在极值并发或网络波动下暂存数据与审核进度不丢失。

在安全性目标方面，系统必须满足国家信息安全等级保护三级标准，实现严格的角色权限隔离（企业、市级、省级），对敏感明细数据传输与存储实施加密，并彻底杜绝引入未经安全审查的第三方开源组件。

此外，在可维护性与兼容性方面，系统需全面适配国产化信创软硬件底座，代码结构需保持高内聚低耦合；同时，所有数据修正及权限变更行为必须做到百分之百留痕，达成严苛的可审计性目标。

## 5.2 质量计划内容

为确保上述质量目标的全面达成，项目组制定了贯穿全生命周期的综合质量计划。

本计划的核心内容明确了以“预防为主、持续改进”为原则的质量把控活动，包括前期的需求基线评审、开发过程中的持续集成与自动化构建，以及交付前的全链路压测。

在职责划分上，项目经理全面统筹项目质量，指定的质量保证（QA）专员独立负责监督工程化流程的规范落地，而开发与测试人员则分别对所交付的代码质量和缺陷检出率负责。

在资源配置方面，项目组将充分利用智能体编程工具进行辅助代码审查，并依托政务云提供的专属测试服务器开展沙箱环境验证。

整个质量计划通过建立明确的准入与准出控制手段，确保每一个WBS工作包在进入下一阶段前，都必须经过严格的质量门禁核查。

## 5.3 质量保证

质量保证工作侧重于项目过程的合规性与规范性，旨在通过构建科学的体系来防止缺陷的产生。

项目组将定期开展过程审计，重点检查十名团队成员是否严格遵循了既定的软件工程规范。这其中包括审计需求变更流程的执行情况，核实当需求发生变动时是否正式提交了变更申请单、是否经过了配置控制委员会的签字审批，以及版本控制库（Git）中的分支管理策略与提交日志是否规范完整。

另一方面，团队还将实施产品审计，对项目运行周期内产生的各阶段非代码类阶段性交付物（如项目计划基线版本、需求规格说明书、数据库物理设计报告、系统操作手册等）进行独立的形式与内容双重审查，确保文档的完整性、一致性以及与系统实际功能的高度吻合，从而向上级主管部门和干系人提供项目质量符合标准的充分信心。

## 5.4 质量控制

质量控制工作聚焦于具体的产出物，通过一系列查错与纠偏手段，力保最终交付的系统质量过关。

在编码阶段，团队将严格落实技术评审与代码走查机制，针对核心的数据库E-R结构、跨端权限校验逻辑以及并发数据暂存逻辑进行组内同行评审，并借助智能编程工具对语法规范与潜在漏洞进行实时静态扫描。

在动态测试层面，实施由微观到宏观的三级测试体系：首先由开发人员完成各独立模块的单元测试；随后开展集成测试，重点验证企业端填报、市级端审核退回、省级端汇总上报这一跨子系统核心数据链路的正确性；最后进行全局系统测试，涵盖功能验收测试、等保三级安全渗透测试以及模拟全省上报高峰期的并发压力测试。

对于测试阶段发现的任何异常，项目组将引入标准化的缺陷跟踪管理机制，详细记录缺陷的发现时间、重现步骤、严重等级及处理状态，确保所有中高级别缺陷在系统上线发布前被彻底清零闭环。

## 5.5 质量成本

为在有限的资源内实现质量效益的最大化，项目组对质量成本进行了科学的规划与度量。

项目大力倾斜于预防成本的投入，包括在项目启动初期为十名成员安排关于政务云国产化部署规范、智能体辅助编程工具高效使用以及等保三级安全合规体系的专项技术培训，以期从源头降低代码返工率。

在评估成本方面，团队合理拨付了用于实施代码走查、环境搭建、自动化测试脚手架构建以及开展多轮次系统集成测试的人力与时间资源。通过做重预防与评估环节，项目组致力于将内部缺陷成本压缩至最低水平。

同时，项目设立了零外部缺陷成本的极致目标，即坚决杜绝带有重大逻辑漏洞或数据泄漏风险的系统被发布至生产环境，从而彻底避免因处理全省范围内的线上故障投诉、数据脏写修复以及行政问责所带来的巨额隐性外部损失。

# 6 人力资源管理

## 6.1 项目角色与职责

为确保本项目的高效落地与规范管理，本项目组建了一支权责分明、技能互补的11人跨职能研发团队。

王皓翔担任本项目的项目经理（PM），全面负责项目进度、成本与范围的统筹把控，主持每周的例会与里程碑评审，主导配置控制委员会的变更审批流程，并全权负责最终交付物的基线发布。

雷嘉瑞担任业务大组长兼核心需求分析师，负责主导《需求规格说明书》的细化与基线化，深度梳理省、市、企三端业务流转逻辑，并协助评估全生命周期的需求变更影响。

吴文皓担任系统架构师兼后端开发骨干，主导政务云环境下的容器化部署方案及达梦数据库物理设计。

前端开发由刘欣怡与彭小芳共同承担，重点负责企业端填报表单的响应式交互开发以及省级端多维度统计大屏的视图渲染。

后端核心业务逻辑由胡瀚与汪诗涵负责，聚焦于系统接口开发、并发数据暂存与事务回滚机制实现，并主力探索使用智能体编程工具提升代码产出效率。

彭希言担任软件测试工程师，主导编写测试用例并执行全链路功能与性能压测。王李嘉航担任配置管理员，全权负责版本控制库的权限管理与配置变更历史的归档留痕。

张子敬出任质量保证专员，负责过程审计并监督各项工程化规范与等保三级安全标准的落地。

吴珈乐担任实施与运维工程师，负责编制用户操作手册并在课内验收环节协助进行系统原型的现场演示保障。

## 6.2 人员配备计划

本项目的开发周期严格设定为 10 周，人员配备计划根据项目生命周期各阶段的任务重心进行动态调配。
	在第 1 至第 2 周的前期需求与架构设计阶段，项目经理王皓翔、需求分析师雷嘉瑞与架构师吴文皓构成核心投入力量，重点完成需求基线确立与底层环境打通；此时，配置管理员王李嘉航与质量保证专员张子敬同步介入以规范初始化流程，前端开发刘欣怡与彭小芳则在此阶段完成Web端与手机端高保真原型的设计与评审。
	进入第 3 至第 8 周的核心编码阶段，研发力量达到全员峰值，刘欣怡、彭小芳、吴文皓、胡瀚、汪诗涵满负荷投入，除既定Web端任务外，同步承担手机端（企业上报与省审核）的前端渲染与接口开发，并完成1-3月半月报复杂逻辑判断的编码，利用智能体编程工具进行各模块的敏捷开发与并行联调；测试工程师彭希言开始密集穿插进行单元与集成测试，王李嘉航严格控制代码合并的基线质量。
	在第 9 至第 10 周 的测试验收与部署阶段，彭希言与实施工程师吴珈乐成为主导力量，全面开展系统级联调、手机端多机型真机验证与部署环境验证；QA 张子敬执行最终的产品审计，王皓翔与雷嘉瑞则统筹全员梳理项目计划的迭代历史、变更单据及版本控制截图，确保最终交付的物料矩阵满足各项验收基准。

## 6.3 培训计划

为抹平团队成员之间的技术栈差异并确保系统研发符合政务领域的严苛规范，项目组制定了针对性的双线培训计划。

在技术培训层面，项目经理王皓翔将在启动初期组织全员智能体辅助编程实操工坊，重点规范团队共享智能体工具账号的使用，指导成员利用高效提示词生成标准化的框架代码；配置管理员王李嘉航将开展版本控制专项培训，明确分支合并策略与需求变更引发的SCCB基线打回流程，确保期末提交的配置历史记录清晰规范、责任到人。

在业务与合规培训层面，需求分析师雷嘉瑞将为全体产研人员深度解读《云南省企业就业失业监测业务规范》，重点剖析企业人数异常强制说明及市级退回重报等核心流转逻辑，防止因业务理解偏差导致代码重构；架构师吴文皓则针对系统的等保三级约束进行安全规范分享，确保团队在数据传输加密、密码校验及防暴力破解机制等核心安全红线上达成统一共识，保障项目高质量合规交付。

# 7 风险管理

## 7.1 风险识别

为保障项目在8周的紧凑周期内顺利实现高质量交付，项目组在启动阶段进行了全方位的风险识别工作。

在技术风险方面，由于团队首次在满足等保三级标准的政务云信创底座上进行全栈开发，存在潜在的环境配置兼容性盲区；同时，本项目大规模引入Codex、GitHub Copilot等智能体编程工具，极易产生非标准化的冗余代码或携带有未授权开源协议的安全隐患代码。

在进度风险方面，省、市、企三级业务流转逻辑繁杂，若在开发中途遇到上级主管部门（指导教师）对业务统计维度的突发调整，一旦未能严格把控变更边界，极易引发范围蔓延与返工延期。

在人员风险方面，11人跨职能团队在协作过程中，可能因部分成员课业冲突导致实际研发工时投入不足，或因个别开发人员对智能体提示词掌握不熟练而导致代码产出不达标。

在外部依赖风险方面，系统最终需与国家部级失业监测系统进行接口对接，该对接缺乏真实的联调测试环境；

此外，团队集资购买的共享智能体账号也存在因网络波动或跨端登录限制而导致服务中断的外部隐患。

## 7.2 风险分析

在完成风险识别后，项目经理王皓翔组织核心成员采用概率-影响矩阵对各项风险进行了严密的定性分析，以科学排定风险应对的优先级。

经过评估，智能体生成代码的安全合规风险与需求变更失控导致的进度延期风险，因其发生概率较高且一旦爆发将直接导致项目无法通过期末验收或系统崩溃，被明确判定为处于矩阵红区的高概率-高影响类核心风险，必须配置最高级别的监控资源。

国产化信创底座的适配阻碍与外部国家级接口联调不畅，虽然发生概率适中，但会对系统的最终集成产生毁灭性阻碍，被划归为中概率-高影响的次级核心风险。

此外，共享智能体账号的偶发性掉线以及团队成员短期的时间协调冲突，虽然发生概率较高，但因其只对局部开发效率产生短暂影响，被判定为高概率-低影响的黄区风险。

项目组将主要管理精力集中倾斜于矩阵红区与黄区边界以上的风险事件，确保关键路径不受威胁。

## 7.3 风险应对计划

针对上述风险矩阵的分析结果，项目组制定了包含规避、减轻、转移与接受在内的综合应对计划。

对于需求蔓延这一高危风险，项目组采取坚决的“规避”策略，严格执行配置管理与需求变更控制流程，任何既定基线外的功能修改都必须提交正式的变更申请单，并经由项目经理王皓翔与需求组长雷嘉瑞领衔的配置控制委员会签字审批后方可执行，从制度层面锁死范围蔓延。

对于技术兼容性与代码质量风险，团队采取“减轻”策略，由架构师吴文皓在项目第1周提前在政务云沙箱环境中完成核心技术栈的概念验证打通，同时要求QA专员张子敬增加对智能体生成代码的安全静态扫描频次与同行评审力度，及早暴露并修复漏洞。

在“转移”策略方面，项目组将底层网络带宽稳定性的风险通过服务级别协议转移给政务云供应商，并通过同时储备多家不同厂商的备用智能体账号，来转移单一海外工具账号被封禁带来的断供风险。

最后，对于一些极低概率或影响甚微的浏览器UI错位等边缘风险，项目组采取主动“接受”策略，计划直接动用前期成本规划中预留的50,000元管理储备金或进度缓冲期来进行兜底修复，不干扰主线开发节奏。

## 7.4 风险跟踪表

为确保项目风险得到持续、动态的监控与闭环管理，项目组建立并维护了风险跟踪表。该表在每周的例会与里程碑评审中进行滚动更新，记录风险的演化态势与应对执行情况。本项目核心风险跟踪记录如下：

表7.4-1风险跟踪表

| 风险编号 | 风险类别 | 风险描述 | 概率 | 影响 | 风险等级 | 应对策略计划 | 责任人 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 技术风险 | 智能体生成的代码存在安全漏洞或不符合政务系统等保三级规范。 | 高 | 高 | 严重 | 减轻：加强代码走查，QA使用代码分析工具进行扫描。 | 张子敬 | 监控中 |
| R-02 | 范围风险 | 业务规则复杂，开发期间甲方或指导老师提出统计维度调整，导致范围蔓延。 | 高 | 高 | 严重 | 规避：严格执行变更控制，任何基线外需求必须提交变更单并审批。 | 王皓翔 | 监控中 |
| R-03 | 技术风险 | 国产化信创底座适配出现兼容性阻碍。 | 中 | 高 | 高 | 减轻：在政务云沙箱环境完成核心技术栈的PoC打通。 | 吴文皓 | 监控中 |
| R-04 | 外部依赖 | 缺乏国家部级失业监测系统真实测试环境，导致接口联调阻滞。 | 中 | 高 | 高 | 减轻：前期根据接口文档开发Mock服务先行验证，预留缓冲期。 | 汪诗涵 | 监控中 |
| R-05 | 外部依赖 | 团队智能体账号因网络波动或跨端限制导致服务中断。 | 高 | 低 | 中 | 转移：储备多家不同厂商的免费或备用账号兜底。 | 胡瀚 | 监控中 |
| R-06 | 人员风险 | 团队部分成员因课业冲突，无法保证约定研发工时，导致进度滞后。 | 高 | 低 | 中 | 接受：合理安排任务并行度，动用预留的进度缓冲池时间赶工。 | 雷嘉瑞 | 监控中 |
| R-07 | 技术风险 | 新增手机端应用，面临移动端跨平台兼容性、不同手机型号屏幕适配及操作系统的兼容阻碍。 | 高 | 中 | 高 | 减轻：前端采用成熟的跨平台UI框架，测试阶段增加真机兼容性专项测试。 | 吴文皓 | 监控中 |
| R-08 | 进度风险 | 用户中途要求增加手机端整套功能及半月报/整月报复杂逻辑，原定8周工期无法覆盖，面临严重违约风险。 | 高 | 严重 | 严重 | 接受/转移：启动标准变更流程，评估后整体开发工期额外增加2周（延至10周），重新进行计划迭代并获甲方审批通过。 | 王皓翔 | 已处理/闭环 |

# 8 沟通管理

## 8.1 干系人识别

本项目的核心干系人涵盖了项目建设与应用全生命周期中的各类参与者。内部核心干系人主要为11人跨职能研发团队，包括全面统筹进度与成本的项目经理王皓翔、负责需求基线化的需求分析师雷嘉瑞、主导政务云环境部署的系统架构师吴文皓，以及负责前端开发、后端逻辑、软件测试、配置管理与质量保证的其他骨干成员。

外部关键干系人则包含提出业务统计维度调整要求的上级主管部门及指导教师、负责验收与查阅计划的甲方代表，以及平台最终的受众群体，即全省范围内的企业用、市级管理部门、省级管理部门及系统管理员。

准确识别并管理这些干系人的期望，是确保《云南省企业就业失业数据采集系统》顺利推进的前提。

## 8.2 沟通方式与频率

为确保项目信息在团队内外高效、透明地流转，项目组建立了一套多频次、结构化的沟通机制。在日常协作与进度追踪方面，项目经理负责主持每周五的课内实验与例会，在会上通报当周任务完成情况并计算成本与进度绩效指数，同时辅以每周定期的周报机制，由团队成员向上汇报个人产出与遭遇的技术阻碍。

在关键节点把控方面，针对项目生命周期的核心阶段，团队会定期组织正式的里程碑评审会 ，邀请核心干系人对阶段性交付物（如需求基线、系统原型、核心模块上线）进行正式的评审与确认。

此外，当遇到重大技术难点、需求变更或风险预警（如CPI跌破安全红线）时，项目组会即时触发专项预警会议进行排查与纠偏 ，确保沟通渠道在常规进度节点与突发事件处置中均能保持高效畅通。

## 8.3 文档管理

项目的所有过程资产与阶段性交付物均实施严格的集中存储与规范化管理。所有项目文档（包含项目计划、需求规格说明书、项目计划点等）以及经过正式签批的需求变更申请单将统一存储于基于Git的版本控制库中，由专门的配置管理员王李嘉航全权负责版本权限控制与归档留痕。

为了便于资料的检索与全周期的质量审计，项目组制定了统一的命名规则体系，要求所有入库文档遵循标准的命名规范与版本号控制，并在配置控制委员会（SCCB）批准变更后进行版本基线的迭代更新。

这一机制确保了团队成员及干系人随时能够获取最新且经过审核的权威项目资料，从而全方位满足政务信息系统对配置状态追踪与质量审计的严苛要求。

# 9 配置管理

## 9.1 配置项识别

本项目的配置项识别贯穿软件开发的整个生命周期，旨在将所有对项目交付有重大影响的工作产品纳入统一管控。

识别的核心配置项不仅包含前期的《云南省企业就业失业数据采集系统需求规格说明书》与项目计划文档等需求基线物料，还涵盖高保真UI原型。

在核心编码与测试阶段，所有的前端代码、后端Java服务源码、自动化测试脚本及测试用例均作为关键配置项入库。

此外，流转过程中的需求变更申请单也被明确识别为受控配置项，确保项目从需求到交付的全链路资产完整可溯。

## 9.2 基线与变更控制

项目组针对关键里程碑建立了严格的基线管理机制，主要划分为需求基线、功能基线与产品基线。

需求基线在需求规格说明书经项目干系人正式评审通过后确立，作为后续设计与开发的唯一依据；功能基线在核心业务模块开发完毕并经内部测试通过后形成，锁定系统核心流转逻辑；产品基线则在系统试运行并完成验收交付前正式打包封装 。针对基线的任何修改均受控于配置控制委员会（SCCB）。

本项目的SCCB由项目经理王皓翔与业务大组长兼需求分析师雷嘉瑞领衔组成，其核心职责是全面评估变更请求对项目进度、成本及质量产生的综合影响，负责对所有既定基线外的功能修改或预算追加申请进行最终的审批决策，从制度层面坚决遏制需求蔓延。

## 9.3 变更控制流程

为保障系统的稳定性与开发节奏，项目确立了严密的闭环标准化变更控制流程。

当业务侧或开发团队提出既定基线外的修改需求时，必须首先提交详尽的正式变更申请单，明确阐述变更描述及具体原因。随后，变更请求将进入影响分析阶段，由相关负责人详细评估其对项目成本基准与进度的影响金额或时间延迟。

分析报告生成后，提交至SCCB进行正式评审，只有在相关负责人签字批准后，开发团队方可动用管理储备或进度缓冲实施变更代码的编写与配置修改。

变更实施完成后，必须经过独立的测试验证环节，确认修改不仅满足新需求且未引入回归缺陷，最终在配置管理员确认归档记录后方可正式关闭该变更流程。

## 9.4 版本控制工具

项目组全面采用Git作为核心版本控制工具，由配置管理员王李嘉航全权负责版本控制库的权限分配与配置变更历史的归档留痕。

为保障跨职能研发团队协作的安全性与代码合并的规范性，团队实施了严谨的分支管理策略。主分支严格与当前生产环境或最新产品基线保持一致，仅接受经过充分集成测试与走查的代码合并；开发分支作为日常功能集成的核心主干；针对企业端填报、市级端审核等不同子系统的研发，开发人员需基于主干拉取独立的功能特性分支，在完成单元测试与安全静态扫描后，经过合并请求审核方可合入主干。

所有的代码与文档提交日志必须规范详尽，要求与对应的需求单或任务单绑定，确保每一次基线演进的变更责任到人且历史流转轨迹清晰可见。

## 9.5 配置状态报告与配置审计

为实现项目资产的透明化管理，配置管理员需定期输出配置状态报告，向项目经理与干系人呈现各配置项的当前版本状态、变更执行情况及基线的演进路线。

同时，为确保配置管理流程被严格遵守，项目组由质量保证（QA）专员张子敬牵头定期开展配置审计与过程审计工作。

审计内容不仅涵盖核查物理配置库中的代码集与《项目计划》等文档是否完整对应系统的实际状态，更重点核实需求变更流程的执行合规性，即抽查发生的变动是否均具备正式的变更申请单、是否经过了SCCB的签字审批，以及Git库中的分支管理策略与合并记录是否规范完整。

这一系列审查机制有效保障了最终交付物料矩阵的真实性与合规监管要求。

# 10 需求变更管理

## 10.1 基线定义

初始需求基线是项目研发活动开展的法定基准，特指在项目启动阶段由需求大组长雷嘉瑞主导编制，并经项目经理王皓翔组织团队成员与指导教师共同评审通过后的《云南省企业就业失业数据采集系统需求规格说明书》版本 。该基线锁定并明确了系统在全省就业失业监测场景下的核心业务边界，包括省、市、企三级业务流转逻辑以及等保三级安全合规标准 。一旦该基线经由配置控制委员会（SCCB）批准冻结，即成为后续系统设计、编码实现及功能验收的唯一权威依据 ，任何未经正式流程的私自修改均被视为范围蔓延。

## 10.2 变更请求模板

为了规范本项目的需求变更流程，确保所有超出初始基线的修改都能被有效评估、追踪和控制，项目组制定了标准化的《需求变更申请单》模板。

任何业务提出方或开发团队发起的实质性范围、进度或成本变更，均须完整填写该表单，明确变更原因与开发方案，并提交至配置控制委员会（SCCB）进行影响面评估。未获 SCCB 最终签字批准的变更，严禁私自侵入主干分支进行开发。 标准化的空白模板格式如下所示：

## 10.3 变更记录表

| 变更请求编号 | 申请日期 | 变更核心内容简述 | 影响基线评估 | 审批状态 | 处理人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-20260403-01 | 2026-4-3 | 【周期规则调整】废除单一企业月报，改为“1-3月半月报，4-12月整月报”机制 | 范围基线 | 已批准 | 王皓翔 |
| CR-20260410-02 | 2026-4-10 | 【新增系统终端】新增手机端企业上报与省移动审核功能，整体开发工期顺延2周（至10周） | 范围、进度、成本基线 | 已批准 | 王皓翔 |

# 11 项目计划附录

## 附录A：甘特图源文件

见文件外

## 附录B：配置管理截图

见文件外